## Hallazgos
Tabla Consolidada de Hallazgos de Pruebas
ID Hallazgo | Tipo de Prueba | ID Prueba | Categoría | Descripción del Problema | Requerimiento Afectado | Severidad | Estado | Acción Recomendada
HZ-01 | Funcional (PA) | PA-05 | Validación de Reglas | El sistema no bloquea unidades de facciones mezcladas en modo torneo. | RF-3.1 (Validación de facciones) | Crítica | Por Corregir | Implementar doble validación en modo torneo para bloquear facciones mixtas.
HZ-02 | Funcional (PA) | PA-11 | Modo Torneo | Código QR generado para listas inválidas (unidades de múltiples facciones). | RF-9.2 (Modo torneo) | Alta | Por Corregir | Añadir verificación previa a la generación de códigos QR.
HZ-03 | Interfaz (PUI) | PUI-04 | Filtros | Filtro de facción no oculta unidades incompatibles en modo estándar. | RF-1.2, RF-3.1 | Alta | Por Corregir | Corregir filtrado para ocultar unidades incompatibles según facción seleccionada.
HZ-04 | No Funcional (PT) | PT-07 | Seguridad | Tráfico de red no cifrado al sincronizar listas con reglas caseras. | RNF-08 (Cifrado AES-256) | Crítica | Por Corregir | Habilitar cifrado AES-256 para todos los datos en tránsito.
HZ-05 | No Funcional (PT) | PT-10 | Escalabilidad | Latencia >2 segundos con 8,000 usuarios concurrentes. | RNF-13 (Escalabilidad) | Media | Por Optimizar | Optimizar consultas SQL y añadir balanceadores de carga.
HZ-06 | No Funcional (PT) | PT-13 | Localización | Traducciones al francés con errores en el tutorial interactivo. | RNF-20 (Multilenguaje) | Baja | Por Revisar | Revisar traducciones con hablantes nativos.
HZ-07 | Funcional (PA) | PA-09 | Reglas Caseras | Costes modificados no se resaltan en la interfaz al activar reglas caseras. | RF-5.1 (Reglas caseras) | Media | Por Mejorar | Añadir icono de alerta a unidades con costes personalizados.
HZ-08 | Interfaz (PUI) | PUI-06 | Tooltips | Tooltip de reglas no se cierra automáticamente al mover el cursor. | RF-8.1 (Vista previa de reglas) | Baja | Por Corregir | Ajustar tiempo de cierre del tooltip (ej.: 2 segundos inactividad).

## Pruebas de integracion
Resultados de Ejecución
ID Prueba | Componentes Validados | Estado | Resultado Obtenido | Error Detectado | Requerimiento Afectado
IT-01 | Frontend ↔ API REST | ✅ Éxito | HTTP 201 + JSON con puntos calculados correctamente. | - | RF-1, RF-2
IT-02 | Frontend ↔ API REST | ✅ Éxito | HTTP 400 + mensaje claro de error. | - | RF-3
IT-03 | Frontend ↔ API REST | ❌ Fallo | HTTP 200 pero PDF sin sello de validación. | Servicio de Exportación no verifica modo torneo. | RF-6, RF-9
IT-04 | Backend ↔ Servicio de Reglas | ✅ Éxito | HTTP 422 + mensaje detallado. | - | RF-3
IT-05 | Backend ↔ Servicio de Autenticación | ❌ Fallo | HTTP 200 (debería ser 403). | Auth0 no valida 2FA en endpoints premium. | RF-11
IT-06 | Backend ↔ Servicio de Sincronización | ✅ Éxito | HTTP 200 + merge automático. | - | RF-7
IT-07 | Servicio de Reglas ↔ MongoDB | ✅ Éxito | Stats actualizados (puntos: 130). | - | RF-4
IT-08 | Servicio de Autenticación ↔ PostgreSQL | ✅ Éxito | Token JWT válido. | - | RF-11
IT-09 | Servicio de Sincronización ↔ Firebase | ⚠️ Advertencia | HTTP 207 pero con 5s de delay (umbral: 3s). | Latencia en Firebase Realtime DB. | RF-7
IT-10 | Flujo E2E (Crear → Exportar) | ❌ Fallo | Paso 3 falla: PDF sin código QR. | Servicio de Exportación no integrado con Servicio de Reglas. | RF-6, RF-9
IT-11 | Flujo E2E (Edición concurrente) | ✅ Éxito | HTTP 209 + notificación de conflicto clara. | - | RF-7

## Resumen ejecucion de pruebas
Resumen de Ejecución
Tipo de Prueba | Total de Casos | Aprobados | Fallidos | Bloqueados | Cobertura de RF
Pruebas Funcionales (PA) | 12 | 10 | 2 | 0 | 100%
Pruebas de Interfaz (PUI) | 14 | 13 | 1 | 0 | 95%
Pruebas No Funcionales (PT) | 13 | 11 | 2 | 0 | 85%
Detalle de Pruebas Ejecutadas
1. Pruebas Funcionales (Documento: Pruebas de aceptacion.xlsx)
ID Prueba | Caso de Uso | Estado | Hallazgos | Requerimientos Afectados
PA-05 | UC-03 | ❌ Fallido | El sistema no bloquea unidades de facciones mezcladas en modo torneo. | RF-3.1 (Validación de facciones)
PA-11 | UC-09 | ❌ Fallido | Código QR generado para listas inválidas (unidades mixtas). | RF-9.2 (Modo torneo)
PA-07 | UC-05 | ✅ Aprobado | PDF exportado correctamente con todas las unidades. | RF-6.1 (Exportación)
2. Pruebas de Interfaz (Documento: Pruebas Funcionales Interfaz.xlsx)
ID Prueba | Pantalla | Estado | Hallazgos | Requerimientos Afectados
PUI-04 | Editor de Listas | ❌ Fallido | Filtro de facción no oculta unidades incompatibles en modo estándar. | RF-1.2, RF-3.1
PUI-11 | Perfil de Usuario | ✅ Aprobado | Sincronización en la nube funciona correctamente con 2FA. | RF-7.1, RF-11.1
3. Pruebas No Funcionales (Documento: Pruebas no funcionales.xlsx)
ID Prueba | Categoría | Estado | Hallazgos | RNF Afectados
PT-07 | Seguridad | ❌ Fallido | Tráfico de red no cifrado al sincronizar listas con reglas caseras. | RNF-08 (Cifrado AES-256)
PT-10 | Escalabilidad | ❌ Fallido | Latencia >2 segundos con 8,000 usuarios concurrentes. | RNF-13 (Escalabilidad)
PT-04 | Usabilidad | ✅ Aprobado | Contraste de colores cumple WCAG 2.1 en alertas. | RNF-04 (Accesibilidad)